## 2022년 연간일정
(수정일: 2022.05.19, 조보경)
영역 | 사업명 | 세부과제 | 추친부서 | 상세 프로그램 | 2022년 | [9 empty] | 2023년
[5 empty] | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월
교육 | 역량/BOK 기반 전공 교육과정 고도화 | ①교육혁신 선도학과 육성 | 대학교육혁신원 | 교육혁신 선도학과 모델 정립 및 공모, 지원 | 2022년 5월: 계획안 수립; 2022년 6월: TF 구성 및 운영; 2022년 7월: 학과 대상 설명회; 2022년 8월: 2023년 지원학과 공모 진행 및 선정(9월); 2022년 10월: 선정학과 협약 체결 및 차년도 교육과정 개편/ 필요시 차년도 사업 선시행
|  | ②교육과정 환류 체계 고도화 | 교육평가인증센터 | 전공 및 교양교육과정 학습성과 평가 |  |  | (1학기) 평가 계획 수립 및 관련 부서협의 | (1학기) 평가 설계 및 실시 데이터 수집 | (1학기) 데이터 통계 및 분석 |  | (1학기) 보고서 작성 |  | (2학기) 평계 계획 수립 및 부서협의 | (2학기) 평가 설계 및 실시 데이터 수집 | (2학기) 데이터 통계 및 분석 | (2학기) 보고서 작성
|  |  |  | 학과 교육과정 검토 및 평가계획 | 2022년 5월: 미참여 학과 신청 접수; 2022년 7월: 컨설팅 및 작성 지원; 2023년 1월: 제출된 보고서 수정 및 피드백; 2023년 2월: 보고서 합본 제작
|  |  |  | 교육과정 환류체계 시범 운영 | 2022년 5월: 시범학과 신청 및 선정; 2022년 7월: 학과별 교육과정 평가계획 및 환류체계 수립 지원; 2023년 1월: 제출된 보고서 수정 및 피드백; 2023년 2월: 보고서 합본 제작
|  |  |  | CQI 체계 운영 및 시스템 보완 | 2022년 5월: CQI 확산을 위한 가이드 북 배포; 2022년 6월: CQI 입력 안내 및 지원, 만족도 평가 문항 개발; 2022년 8월: 설문을 통한 시범운영에 따른 구성원 의견 수렴; 2022년 9월: 설문 결과 분석; 2022년 10월: 보고서 작성; 2022년 11월: 보고서 제작 및 성과 환류
|  | ③AI기반 맞춤형 기초 교육지원체제 구축 | 다산학부대학 | 맞춤형 학습튜터링 | 2022년 3월: 튜터 및 튜티 선발; 2022년 4월: 1학기 튜터링 운영; 2022년 7월: 1학기 튜터링 운영 보고서 작성 및 결과보고; 2022년 9월: 튜터 및 튜티 선발; 2022년 10월: 2학기 튜터링 운영; 2023년 1월: 2학기 튜터링 운영 보고서 작성 및 결과보고
|  |  |  | 블렌디드 러닝 시범운영 | 2022년 7월: 글쓰기 강의 컨텐츠 제작; 2022년 8월: 글쓰기 강의 컨텐츠 제작; 2022년 9월: 시범운영; 2022년 10월: 시범운영; 2022년 11월: 시범운영; 2022년 12월: 시범운영; 2023년 1월: 결과분석 및 모델 개선
|  |  |  | 신입생 배치고사 | 2022년 10월: 운영 계획안 수립 및 용역 계약; 2022년 11월: 세부 운영안 검토 및 조정; 2023년 1월: 배치고사 실시; 2023년 2월: 결과물 산출 및 수준별 반편성
|  |  |  | BSM 교육모델 정책연구 | 2022년 8월: 정책연구 진행
|  |  |  | 영어교과목 블렌디드러닝 적용 정책연구 | 2022년 8월: 정책연구 진행
|  |  |  | 기초 교양교육 혁신 정책연구 | 2022년 8월: 정책연구 진행
|  |  | 교수학습개발센터 | 적응형 학습 교과목 운영 | OT및 TA교육 | 1학기 적응형 학습 교과목 운영, 컨설팅 |  |  | 결과 보고 | HTHT 컨소시엄 연회비납부 | OT및 TA교육 | 2학기 적응형 학습 교과목 운영, 컨설팅 |  |  | 결과 보고 | 2023-1학기 과목신청접수
|  |  |  | CO-BSM 코스웨어 분석 | 2022년 6월: 코스웨어 분석계획; 2022년 8월: 코스웨어 운영; 2023년 1월: 결과 보고
|  |  |  | 신입생 학습부진 설문조사 | 2022년 3월: 설문조사진행; 2023년 2월: 2023 신입생 설문조사계획
|  | ④고강도 상호작용 중심 교육 확대 | 교수학습개발센터 | 고강도 상호작용 교과목 개발 운영 | 2022년 6월: 고강도 상호작용교과목 개발신청계획수립 OT 진행; 2022년 8월: TA교육; 2022년 9월: 고강도 상호작용 교과목 운영; 2023년 1월: 성과 공유; 2023년 2월: 2023학년도 계획
|  |  |  | 혁신 교수법 개발, 운영 | OT 및 수업설계 | 수업모니터링운영컨설팅 중간간담회 |  | 결과보고 |  | 교과목 접수 | OT 및 수업설계 | 수업모니터링운영컨설팅 중간간담회 |  | 결과보고 |  | 2023-1학기 과목신청접수
|  |  |  | 전공별 연구모임 | 2022년 6월: 전공별 연구모임 접수; 2022년 7월: 전공별 연구모임 운영지원; 2022년 12월: 결과보고
|  | ⑤핵심역량 비교과 프로그램 확대 | 다산학부대학 | 다산서원 | 학생 선발 및 OT | 팀별 활동 | 팀별 활동 | 팀별 활동 및 12기 활동보고 |  |  | 학생 선발 및 OT | 팀별 활동 | 팀별 활동 | 팀별 활동 및 13기 활동보고
|  |  |  | 아주고전페스티벌(고전에세이대회, 토론대회, 고전 강연) | 2022년 11월: 고전 에세이, 토론, 강연 페스티벌 진행
|  |  |  | 글쓰기 튜터링 | 2022-1 튜터 매칭 및 안내 | 튜터링 진행 | 튜터링 진행 | 튜터링 진행 및 결과보고 |  |  | 2022-2 튜터 매칭 및 안내 | 튜터링 진행 | 튜터링 진행 | 튜터링 진행 및 결과보고
|  |  |  | AWAC 튜터링 | 2022-1 희망 분반 접수 및 선정 | 튜터링 진행 | 튜터링 진행 | 튜터링 진행 및 결과보고 |  |  | 2022-2 희망 분반 접수 및 선정 | 튜터링 진행 | 튜터링 진행 | 튜터링 진행 및 결과보고
|  |  |  | ACAT(종합의사소통능력평가) | 2022년 9월: 응시 분반 접수 및 선정; 2022년 10월: 평가 진행; 2022년 11월: 평가 진행; 2022년 12월: 성적 저조자 교육 진행
|  |  |  | Ajou Debate | 2022년 10월: 학생 참가 접수; 2022년 11월: 대회 진행 및 시상
|  |  |  | 취약 핵심역량 보완을 위한 비교과 프로그램 개발 정책연구 | 2022년 8월: 정책연구 진행
|  |  | 교수학습개발센터 | 학생 주도성 분석을 위한 정책연구 | 2022년 6월: 정책연구 진행
|  |  | 학생상담소 | 재학생 단체 심리검사(아주-마음듣기/마음보기) 심화상담 프로그램(아주-마음토닥)
|  |  | 학생상담소 | 교내외 연계 프로그램(아주-마음같이) | 2022년 3월: 내부 솔루션 회의 진행(20회) 외부 전문가 자문회의 운영(10회); 2022년 9월: 내부 솔루션 회의 진행(20회) 외부 전문가 자문회의 운영(10회) / 재학생 마음건강 기초조사
|  |  | 학생상담소 | 심리건강교육 프로그램(아주-파란마음)
|  |  | 학생지원팀(학생회관 냉난방) | 학생회관 냉난방 설비 개선 | 2022년 6월: 설계, 계약, 입찰; 2022년 7월: 공사진행; 2022년 8월: 공사종료
|  | ⑥포스트 코로나 온오프라인 통합 교수 학습지원 체제 구축 | 교무팀 | 인프라 개선(실험실습, 상호작용, 강의녹화) | 2022년 5월: 대상 공간 선정; 2022년 6월: 대상 공간 선정; 2022년 7월: 공간 개선 진행
|  |  | 교수학습개발센터 | 학습역량강화 프로그램 운영비 | 2022년 3월: 연간운영계획수립; 2022년 4월: 학습역량강화프로그램 운영 /학습법특강(일반,맞춤형,온라인)/대상별 프로그램(아주러닝캠프,리더십워크샵,신입생,편입생특강,아주부스트)/학습공동체 등; 2023년 2월: 운영결과보고
|  |  |  | 교수역량강화 프로그램 운영비 | 2022년 3월: 연간운영계획수립; 2022년 4월: 교수역량강화프로그램 운영 /교수법특강(일반,맞춤형,온라인),교수법클리닉,교육우수교수,생애주기지원,신임교원멘토링,수업분석컨설팅 등; 2023년 2월: 운영결과보고
|  |  |  | 동영상 자막 서비스 지원 | 2022년 3월: 교과목선정; 2022년 4월: TA 지정 및 OT 교육; 2022년 5월: 자막 서비스 교과목 운영; 2022년 7월: 결과보고; 2022년 8월: 자막 콘텐츠선정; 2022년 9월: 자막 콘텐츠 제작
|  |  |  | 온,오프라인 교육환경 개선 | 2022년 3월: 콘텐츠비디오플랫폼계약; 2022년 4월: CDN 월 사용료(3월~6월); 2022년 7월: 실시간화상강의플랫폼; 2022년 9월: CDN 월 사용료(9월~12월); 2022년 12월: 스토리지구매계획; 2023년 1월: 스토리지납품/설치; 2023년 2월: ATLAS강화라이선스
|  |  |  | 출결데이터 수집 고도화 | 2022년 8월: 출결데이터수집요구분석계획; 2022년 10월: 업체선정; 2022년 11월: 시스템 개발; 2023년 1월: 테스트운영; 2023년 2월: 시스템적용
|  |  |  | 메타버스 플랫폼 라이선스 및 운영 | 2022년 7월: 안내 및 과목선정; 2022년 9월: 교과목 운영; 2023년 1월: 결과보고
|  |  |  | MyLearningData 구축을 위한 정책연구 | 2022년 7월: 정책연구 진행
|  |  |  | 사례 기반 학습분석 컨퍼런스 개최 | 2022년 12월: 컨퍼런스계획; 2023년 1월: 컨퍼런스진행
|  |  | 정보시스템팀 | 교수학습지원 소프트웨어 라이언스 지원 | 2022년 4월: 어도비(Adobe) 소프트웨어 라이선스2년차계약완료
| 학생주도 융복합 경험학습 활성화 | ⑦경험학습 강화 ｢파란학기｣ 확장 | 대학교육혁신원 | 파란학기제 운영 | 2022년 3월: 2022-1학기 파란학기 활동 , 파란학기 유형 확대 논의; 2022년 6월: 2022-2학기 파란학기 참여팀 모집 및 선발; 2022년 8월: 파란학기 OT진행; 2022년 9월: 파란학기 활동; 2022년 12월: 활동 마무리 및 성과발표회; 2023년 1월: 2023-1학기 파란학기제 참여팀 모집
|  | ⑧학생주도 융복합 교육과정 활성화 | 교무팀 | 학생설계전공 개발 정책연구, 학생설계전공 정착을 위한 준비 | 2022년 5월: 정책연구 계획 수립; 2022년 6월: 정책연구 계획 수립; 2022년 7월: 정책연구 진행; 2022년 8월: 결과물 도출; 2022년 12월: 학생설계전공 기준 마련, 홍보진행
|  |  | 다산융복합교육센터 | 강의페어링 공모전 | 강의페어링 공지 및 안내 | 강의페어링 연구 진행 |  | 강의페어링 공모전 개최 및 시상 | 강의페어링 수강신청 안내 및 홍보 | 강의페어링 공지 및 안내 | 강의페어링 연구 진행 |  |  | 강의페어링 공모전 개최 및 시상 | 강의페어링 수강신청 안내 및 홍보
|  |  | 비교과교육지원센터 | 학생설계 비교과 프로그램 공모전 | 2022년 6월: 학생설계 비교과 공모전 신청접수; 2022년 7월: 우수학생 시상; 2022년 9월: 학생설계 비교과 프로그램 운영
| 학생 생애주기별 맞춤형 학습 및 진로 지원 | ⑨생애주기 진로･역량 가이드 플랫폼 구축 | 미정 | 교과/비교과/진로활동 데이터 기반 커리어로드맵 플랫폼 구축 | 2022년 6월: 교내 각종 시스템 데이터 동기화, 적재 및 표준화/데이터 통합을 위한 조직 개편과 제도 개선
CCL 페이지에 교내 학사시스템 데이터 연동/최근 5년 졸업생 능력단위 요수와 경력개발 과정 매핑
|  | ⑩자기주도학습 지원 ｢MOCA｣ 플랫폼 고도화 | 교수학습개발센터 | 모듈형 온라인 콘텐츠 개발/홍보물 제작 | 2022년 4월: 콘텐츠개발신청안내; 2022년 6월: 콘텐츠 개발 및 MOCA 시스템 탑재, 홍보물 제작
|  | ⑪학생경력개발시스템, 맞춤형 비교과 지원 ｢아주 허브｣ 고도화 | 대학일자리플러스센터 | 학생경력개발시스템 고도화 | 2022년 5월: 학생경력개발시스템 고도화 개발 계획 수립 및 업체 선정; 2022년 7월: 학생경력개발시스템 고도화 진행; 2023년 1월: 개발 확인 및 오류 정정; 2023년 2월: 홍보 진행
|  |  | 비교과교육지원센터 | 아주허브 고도화 | 2022년 3월: 아주허브 고도화 개발; 2022년 5월: 아주허브 활용 독려 및 개선 방향 수립; 2022년 10월: 아주허브 사용후기 공모전 시행; 2022년 11월: 사용후기 공모전 우수학생 시상; 2022년 12월: 아주허브 기능 고도화
| 사회 수요 및 공유 지향 학사 운영 고도화 | ⑫공유교육 체제 구축 | 교무팀 | 공유교육 가이드라인 개발 및 공모 진행
|  |  | 교수학습개발센터 | K-MOOC 강좌 개발 | 2022년 7월: 강좌 모집공고; 2022년 8월: 업체 선정; 2022년 9월: K-MOOC 콘텐츠 개발
|  | ⑬신산업 분야 인력양성 체제 강화 | 교무팀 | 첨단학과 교육과정 개발, 교육공유가이드라인 관련 연구 | 2022년 8월: 계획수립; 2022년 9월: 연구진행; 2022년 10월: 연구결과 도출
|  |  | 인공지능융합학과 | 인공지능융합학과 수업 지원(TA) | 2022년 3월: 1학기 수업지원; 2022년 8월: 2학기 수업지원
연구 | 선도적･자발적 연구문화 확산 | ⑭연구윤리문화 정착 체계 확립 | 학술정보팀 | 표절검사솔루션 운영 |  |  |  | 표절검사프로그램 도입 준비 | -교육프로그램 구성 -계약요구 | -교육프로그램 구성 -구독비 지급 | -연구윤리 교육 진행 -구독 서비스 개시 | 연구윤리 교육 진행 | 연구윤리 교육 진행 | 연구윤리 교육프로그램 운영 피드백 | 연구윤리 교육 프로그램 개선 | 표절검사툴 서비스 중간 점검
|  | ⑮질적평가 기반 연구성과 분석 및 지원 | 연구팀 | 전자저널(SciVal) 구독료 *3년차 2차(9개월분/2022.03.01.~2022.11.30.) *1년차 1차(3개월분/2022.12.01.~2023.02.28.) | 2022년 3월: 3년차 2차 지급요청(완료); 2022년 4월: 3년차 2차 지급완료(완료); 2022년 11월: 1년차 1차 지급요청(예정); 2022년 12월: 1년차 1차 지급완료(예정)
| 전략적 연구지원 정책 확대 | ⑯전략적 우수교원 유치･지원 체계 확립 | 교원팀 | UKC 참가를 통한 우수 교원 유치 | 2022년 6월: 참가 준비; 2022년 7월: 참가 준비; 2022년 8월: UKC 2022 참가; 2022년 9월: 결과 보고
|  |  | 국제교류팀 | 리서치 뉴스 및 우수 연구 뉴스레터 제작
|  |  | 대학경쟁력연구원 | 아주대학교 글로벌 역량강화를 위한 대.내외적인 프로그램 | APAIE 2022Conference 참석 | QS Subject Ranking 언론홍보 | THE Impact Ranking 언론홍보 | QS WUR 2023 Ranking 언론홍보, Higher Education Journal 논문 제출 | 하계 Ajou Research Newsletter 작성, Ajou Challenge 작성 |  | THE WUR 2023 Ranking 언론 홍보 |  | HEPA Forum 준비, 참여 | QS WUR 평가를 위한 AR,ER 작업, 동계 Ajou Research Newsletter 작성
|  | ⑰연구인력 저변확대 및 인프라 개선 | 대학원 | 교육환경개선 | 2022년 7월: 계획수립 및 수요조사; 2022년 8월: 계획수립 및 수요조사; 2022년 10월: 환경개선 진행; 2022년 11월: 환경개선 진행; 2022년 12월: 환경개선 진행
|  | ⑱공동･융합 연구 활성화 및 우수연구 그룹 육성 | 공동기기센터 | 공동 첨단 연구장비 도입 | 수요조사 | 수요조사 | 수요조사 | 공동기기운영위원회 | 국가장비심의 | 구매요구 | 구매요구 | 기기실 정비 | 기기실정비 | 기기실정비 | 기기도입 | 기기활용 분석지원
산학협력 | 기술기반 창업 지원 확대 | ⑲실험실 창업탐색 ｢AI(Ajou Innovation) Lab｣ 추진 | 창업지원팀 | AI(Ajou Innovation) Lab | 2022년 7월: 사업공고 및 교육팀 선발; 2022년 8월: 실험실 창업 실전교육; 2022년 9월: 로컬고객탐색 교육 및 워크숍/데모데이; 2022년 11월: 기술기반 시제품제작 지원 및 시장검증 지원; 2023년 1월: 사업화 자문 및 실전창업활동 지원
|  | ⑳창업 전주기 지원 ｢Ajou-Stars 액셀러레이팅｣ 운영 | 창업지원팀 | Ajou-Stars 액셀러레이팅 | 2022년 7월: 사업공고 및 창업팀 발굴; 2022년 8월: 기업진단 및 창업아이디어 설계; 2022년 9월: 팀빌딩 이후 경영/기술 멘토링 및 실전창업교육; 2022년 11월: 시제품제작, IP 출원 지원; 2023년 2월: 경진대회 및 성과확산
기타 | 창의･공유의 오픈 캠퍼스 조성 | ㉑창의･공유 캠퍼스 공간 조성 | 총무팀 | 커뮤니티 라운지 조성 및 노천극장 환경 개선 | 2022년 5월: 계획 수립
|  |  | 학술정보팀 | 도서관 리모델링 마스터플랜 수립을 위한 컨설팅 수행 | 2022년 8월: 컨설팅 기관 선정; 2022년 9월: 컨설팅 진행; 2022년 10월: 컨설팅 진행; 2022년 11월: 마스터플랜 도출
|  | ㉒지역사회와 함께하는 ｢Ajou Fest｣ 개최 | 학생지원팀 | 지역사회와 함께하는 ｢Ajou Fest｣ 개최 | 2022년 6월: 사업방향 세부화 기획; 2022년 8월: 업체선정 및 계약완료; 2022년 10월: 지역사회 협력 공연 진행; 2022년 11월: 지역사회 협력 공연 진행
| 뉴노멀 행정지원체계 확립 | ㉓데이터 기반 스마트 행정시스템 구축 | 총무팀 | 데이터 기반 스마트 행정시스템 정책연구 진행 | 2022년 6월: 계획수립; 2022년 7월: 연구진행; 2022년 10월: 결과도출
|  |  | 정보시스템팀 | 스마트행정을 위한 전산 개발 |  |  |  | 기금관리 개발범위 확정 | 기금관리개발을위한사업계획서 및 RFP 작성 | 기금관리 업체선정및 개발시작 | 개발 | 개발 | 개발 | 기금관리 테스트 | 기금관리 오픈 및 완료
|  |  | 학술정보팀 | 서버 가상화 추진 | 2022년 6월: 구매요구; 2022년 7월: 서버 구축; 2022년 8월: 서버 구축; 2022년 9월: 운용 개시
|  | ㉔메타버스 캠퍼스 구현 | 정보시스템팀 | 메타버스 도입 전략 도출을 위한 정책연구 진행 | 2022년 8월: 정책연구; 2022년 9월: 정책연구; 2022년 10월: 정책연구; 2022년 11월: 정책연구; 2022년 12월: 정책연구
|  | ㉕아주 건강한 조직 구축 | 총무팀 | 조직 심리건강 관리를 위한 EAP 진행
|  | ㉖지속 가능한 감염병 대응 시스템 구축 | 총무팀 | 자가진단키트 관리시스템 개발 | 2022년 3월: 시스템 개발; 2022년 5월: 결과 보고
| 선도적 대학의 국제화 모델 구축 | ㉗해외현장연구 ｢Global Ajou Campus｣ 활성화 | 국제교류팀 | 해외현장연구 프로그램 개발 및 공모
|  | ㉘외국인 학생 맞춤형 교육과정 개발･확산 | 국제교류팀
|  | ㉙유학생 IPO (Input-Process-Output) 시스템 구축 | 유학생입학팀 | 국제교육센터 교육공간 추가 확보 | 2022년 9월: 국제교육센터 교육공간 추가확보; 2022년 10월: 국제교육센터 교육공간 추가확보; 2022년 11월: 국제교육센터 교육공간 추가확보
유학생 기숙사 수용률 확대 및 과정별 최소 수용인원 확정
|  |  |  | 정부초청 장학생 유치 사업 공모 선정 및 장학생 선발 | 2022년 3월: 정부초청장학생 유치사업 공모 선정; 2022년 4월: 정부초청장학생 선발; 2022년 8월: 정부초청장학생 입국지원; 2022년 9월: 정부초청장학생 입국 후 관리
아주 글로벌인재 허브 프로그램 구축
|  |  |  | 유학생 전용 진로 및 취업 지도 프로그램 개발 및 지원 | 2022년 6월: 취업특강; 2022년 9월: 취업특강; 2022년 12월: 취업특강
한국어교육 성과측정 및 환류체계 구축 - 1학년 한국어능력시험(토픽) 지원 또는 진단고사 마련
|  |  |  | 베트남 하노이 국제교육지원센터 운영 |  |  | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립 | 베트남 아주대 글로벌센터 설립
|  |  |  | 전공학습 지원체계 구축 | 2022년 9월: 전공스터디 및 튜터제도 운영; 2022년 10월: 전공스터디 및 튜터제도 운영; 2022년 11월: 전공스터디 및 튜터제도 운영; 2022년 12월: 전공스터디 및 튜터제도 운영
한국어 4급 온라인 강의 개발
|  |  |  | 수요자 중심 해외 온라인 홍보 강화 | 2022년 4월: 유학전용홈페이지구축; 2022년 5월: 아주대학교 유학생 대상 홍보동영상 제작; 2022년 6월: 인플루언서 채널을 활용한 홍보
| 사회적 가치 실현 계획 | 아주지속가능발전센터 운영 | 아주지속가능발전센터 |  | 2022년 6월: 에코마일리제 도입을 위한 정책연구; 2022년 9월: 에코캠퍼스 아이디어 공모전 실시, 사회적가치실현위원회 구성; 2022년 12월: 대학 SDG 백서 발간
| 사업관리 및 운영 | 기타 사업관리/운영 | 대학교육혁신원 | 성과관리 및 성과확산(포럼/세미나/워크숍 등) | 2022년 7월: 총괄협의회 워크숍/ 혁신포럼(예정); 2022년 12월: 혁신포럼 (예정)
|  |  |  | 학생 서포터즈 운영 | 2022년 4월: 서포터즈 모집 및 선발; 2022년 5월: 서포터즈 임명식 및 OT진행; 2022년 6월: 서포터즈 활동; 2023년 1월: 활동 마무리 및 우수활동자 시상
|  |  |  | 위원회 운영 | 2022년 6월: 운영위원회(예정); 2022년 7월: 자체평가위원회(정기); 2022년 10월: 운영위원회(예정); 2023년 1월: 자체평가위원회(정기); 2023년 2월: 운영위원회(예정)